## Hoja1
| 22/03/10 - 23/04/10 |  |  |  |  | 03/05/10 - 11/06/10 |  |  |  |  | 14/06/10 - 23/07/10 |  |  | 26/07/10 - 13/08/10
| Inicio |  |  |  |  | Elaboracion |  |  |  |  | Construccion |  |  | Transicion
Requerimientos |  |  | Entrevistas | Especificacion
Analisis y diseño | [5 empty] | Modelo de CU | Especificacion | Prototipos | Mod Datos
Implementacion | [9 empty] | Iteraciones de desarrollo
Testing |  |  |  |  | Plan de TST |  |  |  | Diseño CP |  |  | Ejecucion de CP | CP
Despliegue
Administracion de configuraciones |  | Plan de adm |  |  |  |  | Gestion de cambios y configuracion |  |  |  |  | Reportes de Bugs
Administracion de proyectos | Plan de proyecto | Plan de riesgos | [7 empty] | Plan de iteracion |  |  |  | Manual de usuario | Capacitacion