## Comparación_de_línea_base
Id | Activo | Nombre | Duración | Comienzo | Fin
1 | Sí | Preparación del Proyecto | 6 días | 29/04/10 09:00 a.m. | 06/05/10 07:00 p.m.
2 | Sí | Aprobación del proyecto | 1 día | 07/05/10 09:00 a.m. | 07/05/10 07:00 p.m.
3 | Sí | Definición de objetivos, limite y alcance | 5 días | 10/05/10 09:00 a.m. | 14/05/10 07:00 p.m.
4 | Sí | Marco teórico metodológico y referencial | 10 días | 17/05/10 09:00 a.m. | 28/05/10 07:00 p.m.
5 | Sí | Relevamiento estructural y funcional | 10 días | 31/05/10 09:00 a.m. | 11/06/10 07:00 p.m.
6 | Sí | Diagnóstico y propuesta | 10 días | 07/06/10 09:00 a.m. | 18/06/10 07:00 p.m.
7 | Sí | Lista de requerimientos, casos de uso | 10 días | 14/06/10 09:00 a.m. | 25/06/10 07:00 p.m.
8 | Sí | Especificaciones, prototipos | 10 días | 21/06/10 09:00 a.m. | 02/07/10 07:00 p.m.
9 | Sí | DER, diagrama de clases | 5 días | 28/06/10 09:00 a.m. | 02/07/10 07:00 p.m.
10 | Sí | FINALES | 25 días | 05/07/10 09:00 a.m. | 06/08/10 07:00 p.m.
11 | Sí | Desarrollo BD | 5 días | 09/08/10 09:00 a.m. | 13/08/10 07:00 p.m.
12 | Sí | Módulo Postulantes | 30 días | 16/08/10 09:00 a.m. | 24/09/10 07:00 p.m.
13 | Sí | Testing Postulantes | 5 días | 27/09/10 09:00 a.m. | 01/10/10 07:00 p.m.
14 | Sí | Correcciones | 10 días | 04/10/10 09:00 a.m. | 15/10/10 07:00 p.m.
15 | Sí | Módulo Empresa | 30 días | 18/10/10 09:00 a.m. | 26/11/10 07:00 p.m.
16 | Sí | Testing Empresa | 5 días | 29/11/10 09:00 a.m. | 03/12/10 07:00 p.m.
17 | Sí | Módulo Administrativo | 20 días | 06/12/10 09:00 a.m. | 31/12/10 07:00 p.m.
18 | Sí | Testing Administrativo | 5 días | 03/01/11 09:00 a.m. | 07/01/11 07:00 p.m.
19 | Sí | Correcciones | 14 días | 11/01/10 09:00 a.m. | 28/01/10 07:00 p.m.
20 | Sí | testing integración | 10 días | 31/01/11 09:00 a.m. | 11/02/11 07:00 p.m.
21 | Sí | Manuales | 5 días | 14/01/10 09:00 a.m. | 20/01/10 07:00 p.m.